## Список задач
Канбан доска
Список задач
ЗАДАЧА | СТАТУС | ПРИОРИТЕТА | ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ | ИСПОЛНИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ | КОД СТАТУСА | КОД ПРИОРИТЕТА
Создать репозиторий GitHub | Выполнен | Высокий | 2023-12-02 | Ярохович Станислав | Создан репозиторий Snake | Не начался | Высокий
Придумать концепцию приложения | Выполнен | Высокий | до 04.12.23 | Все участники проекта | Наш проект - это игра "Змейка" | В ходе выполнения | Средний
Разбиение на модули и задачи | Выполнен | Высокий | до 05.12.23 | Гулецкий Прохор | У каждого участника свой модуль (5 модулей) | Выполнен | Низкий
Написание кода | Просроченный | Высокий | до 12.12.23 | Все участники проекта | Написаны все модули программы | Приостановлено
Объединение модулей | Просроченный | Средний | до 17.12.23 | Все участники проекта | Все модули объединены в целую программу | Просроченный
Тестирование | В ходе выполнения | Средний | до 17.12.23 | Все участники проекта
Модификацию модулей | Приостановлено | Низкий | до 17.12.23 | Гулецкий Прохор, Ярохович Станислав
Задача 8
Задача 9
Задача 10
Задача 11
Задача 12
Задача 13
Задача 14
Задача 15
Задача 16
Задача 17
Задача 18
Задача 19
Задача 20
Задача 21
Задача 22
Задача 23
Задача 24
Задача 25